Согласовано

Менеджер компетенции

**План проведения**

**Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»**

**«Ленинградская область»**

**Линейка Основная.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название компетенции:** | **R35 «Фармацевтика»** |
| **Главный эксперт:** | **Щегольков Д. А.** |
| **Количество участников:** | **5** |
| **Площадка проведения:** | **Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»** |
| **Адрес площадки:** | **Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 52 лит. А** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | С-3 | С-2 | С-1 | С1 | С2 | С3 | С+1 | С+2 | С+3 |
|  | 23 марта | 24 марта | 25  марта | 26 марта | 27 марта | 28  марта | 29 марта | 30 марта | 31 марта |
| Заезд экспертов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ЦСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение монтажа оборудования, оснащение площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемка конкурсных участков  главным экспертом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование экспертами конкурсных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрация экспертов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструктаж и обучение экспертов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Занесение данных экспертов в CIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение ролей между экспертами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение 30% изменений в задания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписание экспертами методических пакетов и  регламентирующих документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заезд участников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрация участников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструктаж и обучение участников (ОТ и ТБ, жеребьевка, ознакомление с конкурсным заданием, рабочими  местами и оборудованием) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Занесение данных участников в ЦСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача в Оргкомитет РКЦ  подписанных ведомостей ОТ и ТБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытие Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»- 2024 в Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные соревнования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Занесение итоговых данных в ЦСО, закрытие ЦСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа с документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Церемония закрытия, Награждение победителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**24 марта**  **План проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»**

**«Ленинградская область» Линейка Основная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **С-2** | **8:00** | **9:00** | **10:00** | **11:00** | **12:00** | **13:00** | **14:00** | **15:00** | **16:00** | **17:00** | **18:00** | **19:00** | **20:00** | **21:00** |
| Заезд экспертов, заезд  главного эксперта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемка конкурсной  площадки главным экспертом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ЦСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрация экспертов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструктаж и обучение экспертов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Занесение данных экспертов в  ЦСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение ролей между экспертами, внесение  30%изменений в конкурсное  задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение критериев в ЦСО. Подписание схемы оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписание экспертами методических пакетов и регламентирующих  документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**25 марта** **План проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»**

**«Ленинградская область» Линейка Основная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **С-1** | **8:00** | **9:00** | **10:00** | **11:00** | **12:00** | **13:00** | **14:00** | **15:00** | **16:00** | **17:00** | **18:00** | **19:00** | **20:00** | **21:00** |
| **Активности** |  | Заезд участников | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрация участников, | | ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЧЕМПИОНАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструктаж и обучение участников (ОТ и ТБ, жеребьевка участников, ознакомление с конкурсным заданием, рабочими местами и  оборудованием, подписание протоколов) | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **питание, трансферы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**26 марта** **План проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»**

**«Ленинградская область» Линейка Основная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| **Актив**  **ности** |  |  | **Выполнение модуля А** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Занесение данных в ЦСО** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Собрание**  **экспертов** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **питание,**  **трансферы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**27 марта** **План проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»**

**«Ленинградская область» Линейка Основная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| **Актив**  **ности** |  |  | **Выполнение модуля Б** | | | |  | **Выполнение модуля Г** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Занесение данных в ЦСО | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собрание  экспертов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **питание,**  **трансферы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**28 марта** **План проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»**

**«Ленинградская область» Линейка Основная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| **Актив**  **ности** |  |  | **Выполнение модуля В** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Занесение данных в ЦСО** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Собрание**  **экспертов** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **питание,**  **трансферы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**29 марта** **План проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»**

**«Ленинградская область» Линейка Основная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **С+1** | **8:00** | **9:00** | **10:00** | **11:00** | **12:00** | **13:00** | **14:00** | **15:00** | **16:00** | **17:00** | **18:00** | **19:00** | **20:00** | **21:00** |
| Демонтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отъезд экспертов и участников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |